## 対策箇所
南会津町内通学路の対策箇所一覧表
令和６年２月２９日 現在 南会津町通学路安全推進会議
南会津町内通学路の対策箇所一覧表（東部地区）
【田島小学校】 |  |  |  |  | R3.9.30現在
危険箇所№ | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 進捗状況
1 | 町道後原・寺前線 | 田島のセブンイレブン前歩道と車道の合流点 | 見通しが悪く、歩道と車道の区別がなく危険 | 児童へ安全指導、注意喚起 | 学校、ＰＴＡ | 対応済
2 | 国道121・289号 | 若木スポーツ前T字路 | 国道289・121号の交差するところで、歩道が切れている箇所があり、歩行者と車両との距離が近くなる場合があるため危険 | 児童へ安全指導、注意喚起 南縦貫道路工事に合わせ対応を検討 | 学校、ＰＴＡ、南会津建設事務所 建設課、住民生活課 | 対応済
3 | 町道永田・中荒井線 | 会津酒造から荒海方面に抜ける道路 | 通学バスのルートにもなっている道があるが、幅員狭小のため車両同士のすれ違いが困難であるため危険 | 待避所を2箇所設けた 社会資本整備総合交付金事業による改良を実施予定 | 建設課 | 対応中
4 | 町道上中町・後原線 | 役場正面の通り | 車両及び歩行者の通行が多い道であるが歩道がなく危険 | 社会資本整備総合交付金事業による改良を実施予定 | 建設課 | 対応済
5 | 県道369号黒磯田島線 | 森田電装付近の道路（特に冬期） | 特に冬期間は湯田自工の停留所となり、左記の道路を通らなければならない状況の中、雪道の中スピードを出す車が多く、緩やかなカーブも大変危険である。（歩道もない状態） | 停止線の更新歩道は拡幅済み | 警察、南会津建設事務所 | 対応中
6 | 国道121号 | 大町（字上町甲４０４９）旧たかせ | 信用金庫前の老朽化している「旧たかせ」の屋根の落雪で通行が危険 | 区長から所有者へ依頼する | 学校、ＰＴＡ
7 |  | 町役場前 慈恩寺通りと駅前通りのT字路 | 集団登校の集合場所になっている町役場へ阿部電機側から道路を横断する際、特に冬期間危険。 | 除雪の影響で見通しが悪くなってしまう場合があるため除雪の工夫を検討。 横断歩道の設置を検討。 | 建設課 警察
8 | 会津鉄道会津線 | 大町（字行司甲）ヨークベニマル裏線路 | ヨークベニマルの裏の線路を渡る人がいるので危険 | 看板は設置済。児童へは引き続き周知 | 学校、ＰＴＡ | 対応中
9 |  | 大町（字行司甲２１－１）ヨークベニマル裏道路 | ヨークベニマルの裏の道路を速度を上げて通行する自動車が多いので危険 | パトロールの頻度を多くして、抑止力とする。 児童は通る際に気を付けるよう周知。 | 警察 学校、ＰＴＡ | 対応中
【対策検討メンバー】福島県南会津建設事務所、南会津警察署、町教育委員会、町建設課、町住民生活課、ＰＴＡ、小学校
【田島第二小学校】
危険箇所№ | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 進捗状況
1 | 町道田部原１４号線 | 田部原の道路（田部原保育所・町営住宅周辺） | 見通しの悪い交差点・自転車による飛び出し（交通量も多い） | 児童へ安全指導、注意喚起 | 学校、ＰＴＡ | 対応済
2 | 町道長野・水無線 | 長野地区の側溝 | 水深、水量があり危険 | 児童への注意喚起 | 学校、ＰＴＡ，教育委員会 | 対応中
3 | 町道長野・水無線 | 町道下山根・田部原線との合流地点 | 横断歩道の場所を学校で検証 | 児童へ安全指導、注意喚起 | 学校、ＰＴＡ | 対応済
4 | 町道下山根・田部原線 | 田島高校から田部T字路にかけて | 道幅が狭く、安全のため歩道が必要 | 道路横断歩道のリペイント 児童へ安全指導、注意喚起 | 学校、ＰＴＡ 南会津警察署 | 対応済
5 | 県道347号高陦田島線 | 町道長野・水無線との交差点 | 以前木を伐採してもらい、見やすくなった。 現在は町道から県道にぶつかったときの左側のカーブミラーが見にくい。 | カーブミラーの調整 | 住民生活課 | 対応済
【対策検討メンバー】福島県南会津建設事務所、南会津警察署、町教育委員会、町建設課、町住民生活課、ＰＴＡ、小学校
【桧沢小学校】
危険箇所№ | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 進捗状況
1 | 町道東１０６号線 | 針生鳥井戸付近の道路（針生簡易郵便局周辺） | 集落内の主要道路だが、狭く、曲がり角があり見通しが悪い。自販機利用のため、曲がり角に駐車していたりすることも多い。歩道と車道の区別がない。 | カーブミラーの交換 道路横断歩道のリペイント 児童へ安全指導、注意喚起 | 学校、ＰＴＡ、住民生活課 南会津警察署 | 対応済
2 | 国道２８９号 | 上塩江停留所 | 11月よりバスに乗る児童の待避所が狭く、近くに側溝がある。 | 児童へ安全指導、注意喚起 待避所の変更（農道側へ） | 学校、ＰＴＡ 南会津建設事務所、建設課 | 対応済
3 | 町道東１０６号線 | 針生鳥井戸付近の道路（針生簡易郵便局周辺） | 郵便局に渡る横断歩道が欲しい。郵便局前から清水荘へ行く道路にも横断歩道が欲しい。 | 白線の更新 横断歩道の更新 ※現在は地区の保護者等から要望がないため対応済 | 建設課、南会津警察署 | 対応済
【対策検討メンバー】福島県南会津建設事務所、南会津警察署、町教育委員会、町建設課、町住民生活課、ＰＴＡ、小学校
【荒海小学校】
危険箇所№ | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 進捗状況
1 | 国道１２１号 | 中荒井農産物直売所付近 | 川島から来る車の視界が悪い上に、スピードが出ている。横断歩道がないので中荒井グランドへ行くときに危険。 | 児童への安全指導、注意喚起 速度取締、パトロールを実施 | 学校、ＰＴＡ 南会津警察署 | 対応済
2 | 国道１２１号 | 川島「金地橋バス停」付近 | 冬期間バス通学になるが、交通量が多いので道路を渡るのが困難になる。 | 児童への安全指導、注意喚起 速度取締、パトロールを実施 | 学校、ＰＴＡ 南会津警察署 | 対応済
3 | 町道関本・古内線 | 藤生 磐根橋付近 | 街灯少なく、夕方から歩行者が見にくくなる。 | 街灯の設置 ※ＰＴＡより藤生区へ要望 | 学校、ＰＴＡ
4 | 町道居平１号線 | 糸沢 山口さん宅Ｔ字路 | 見通しが悪い | 注意喚起看板設置 | 住民生活課 南会津建設事務所 | 対応済
5 | 国道１２１号 | 古今 南総建(株)資材置場前 | 古今の集団登校時、南総建さんの大型車が左折するので危険。 | 南総建㈱へ再度注意喚起 ※現在は保護者送迎の為、資材置場前は歩いていない | 教育委員会 | 対応中
6 | 荒海小体育館北側 | 関本字下休場７１６－２ 渡部さん宅 道路側のブロック塀 | ブロック塀が傾いており、道路側に倒壊の危険有り。 | 行政より修繕を依頼（町の補助金もある） | 南会津町役場
【対策検討メンバー】福島県南会津建設事務所、南会津警察署、町教育委員会、町建設課、町住民生活課、ＰＴＡ、小学校
南会津町内通学路の対策箇所一覧表（西部地区）
【舘岩小学校】
危険箇所№ | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 進捗状況
1 | 県道３５０号栗山舘岩線 | 小学校校門～スクールバス停留場付近 | スクールバスの対向車や追い越し車があるため、児童がバスの乗り降りの際に危険がある。道路が緩やかにカーブしており、見通しも悪い。 | 中型バスのサイズでは坂を通るのは難しいため道の拡幅を協議 （ジャンボタクシーのサイズではあれば可能） | 教育委員会
【対策検討メンバー】福島県山口土木事務所、南会津警察署、町教育委員会、舘岩支所町民課・振興課、小学校、ＰＴＡ
【伊南小学校】
危険箇所№ | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 進捗状況
1 | 町道小塩線他 | 旧小学校脇の五差路 | 見通しが悪く、車の接近に気づきにくい。 | 外側線とセンターラインの設置 | 伊南支所振興課 | 対応中
2 | 国道４０１号 | 国道４０１号の横断 | 観光シーズンになると交通量が増え、スピードも出す。 | 児童への安全指導、注意喚起 | 学校、ＰＴＡ | 対応済
3 | 町道千苅１号線 | 古町 須賀屋旅館～伊南小前 | 歩道がなく、道幅も狭い | 町道の拡幅、歩道の設置 （令和６年度以降、予算化を協議） | 伊南支所振興課 | 対応中
【対策検討メンバー】福島県山口土木事務所、南会津警察署、町教育委員会、伊南支所町民課・振興課、小学校、ＰＴＡ
【南郷小学校】
危険箇所№ | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 進捗状況
1 | 国道401号 | 南会津町山口字堀田～松原上 | 横断歩道のリペイントをR2.10.9に行ったが、再度薄くなっている | 道路横断歩道のリペイント カーブミラーの修繕または解体 児童への安全指導、注意喚起 | 南会津警察署 | 対応済
2 | 国道289号 | 南会津町下山・富山・片貝 | 急カーブがあり、見通しが悪い。 歩道がなく、歩行時に危険である。 | 注意喚起を促す看板設置 児童への安全指導 | 南会津建設事務所 | 対応済
3 | 国道289号 | 南会津町山口地内（山口トンネル出口交差点） | 横断歩道・停止線ともに薄くなり見えなくなっている。 | 道路横断歩道、停止線のリペイント | 南会津警察署 | 対応中
4 |  | 南会津町山口地内 （南郷小プール側駐車場出入口付近） | 横断歩道・停止線ともに薄くなり見えなくなっている。 | 道路横断歩道、停止線のリペイント | 南会津警察署 | 対応中
5 |  | 南会津町山口地内 （南会津町商工会南郷支所前Ｔ字路） | 横断歩道が薄くなり見えなくなっている。 | 道路横断歩道のリペイント | 南会津警察署 | 対応中
6 |  | 南会津町山口地内 （南郷橋～県道３５１交差点） | 横断歩道・一時停止線もなく、歩行者、自動車共に危険である。 | 白線の修復 | 南会津建設事務所
【対策検討メンバー】福島県山口土木事務所、南会津警察署、町教育委員会、南郷支所町民課・振興課、ＰＴＡ