## 対策箇所
南会津町内通学路の対策箇所一覧表
令和３年９月３０日 現在 南会津町通学路安全推進会議
南会津町内通学路の対策箇所一覧表（東部地区）
【田島小学校】 |  |  |  |  | R3.9.30現在
危険箇所№ | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 進捗状況
1 | 町道後原・寺前線 | 田島のセブンイレブン前歩道と車道の合流点 | 見通しが悪く、歩道と車道の区別がなく危険 | 児童へ安全指導、注意喚起 | 学校、ＰＴＡ | 対応済
2 | 国道121・289号 | 若木スポーツ前T字路 | 国道289・121号の交差するところで、歩道が切れている箇所があり、歩行者と車両との距離が近くなる場合があるため危険 | 児童へ安全指導、注意喚起 南縦貫道路工事に合わせ対応を検討 | 学校、ＰＴＡ、南会津建設事務所 建設課、住民生活課 | 対応済
3 | 町道永田・中荒井線 | 会津酒造から荒海方面に抜ける道路 | 通学バスのルートにもなっている道があるが、幅員狭小のため車両同士のすれ違いが困難であるため危険 | 待避所を2箇所設けた 社会資本整備総合交付金事業による改良を実施予定 | 建設課
4 | 町道上中町・後原線 | 役場正面の通り | 車両及び歩行者の通行が多い道であるが歩道がなく危険 | 社会資本整備総合交付金事業による改良を実施予定 | 建設課 | 対応済
5 | 県道369号黒磯田島線 | 森田電装付近の道路（特に冬期） | 特に冬期間は湯田自工の停留所となり、左記の道路を通らなければならない状況の中、雪道の中スピードを出す車が多く、緩やかなカーブも大変危険である。（歩道もない状態） | 交差点の停止線・横断歩道の更新検討 減速促す看板の設置を検討 | 南会津建設事務所
【対策検討メンバー】福島県南会津建設事務所、南会津警察署、町教育委員会、町建設課、町住民生活課、ＰＴＡ、小学校
【田島第二小学校】
危険箇所№ | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 進捗状況
1 | 町道田部原１４号線 | 田部原の道路（田部原保育所・町営住宅周辺） | 見通しの悪い交差点・自転車による飛び出し（交通量も多い） | 児童へ安全指導、注意喚起 | 学校、ＰＴＡ | 対応済
2 | 町道長野・水無線 | 長野地区の側溝 | 水深、水量があり危険 | 児童へ注意喚起を促す看板設置 ※農業用水担当課と協議 | 学校、ＰＴＡ，教育委員会
3 | 町道長野・水無線 | 町道下山根・田部原線との合流地点 | 横断歩道の場所を学校で検証 | 児童へ安全指導、注意喚起 | 学校、ＰＴＡ | 対応済
4 | 町道下山根・田部原線 | 田島高校から田部T字路にかけて | 道幅が狭く、安全のため歩道が必要 | 道路横断歩道のリペイント 児童へ安全指導、注意喚起 | 学校、ＰＴＡ 南会津警察署 | 対応済
5 | 県道347号高陦田島線 | 町道長野・水無線との交差点 | 以前木を伐採してもらい、見やすくなった。 現在は町道から県道にぶつかったときの左側のカーブミラーが見にくい。 | カーブミラーの調整 | 住民生活課 | 対応済
【対策検討メンバー】福島県南会津建設事務所、南会津警察署、町教育委員会、町建設課、町住民生活課、ＰＴＡ、小学校
【桧沢小学校】
危険箇所№ | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 進捗状況
1 | 町道東１０６号線 | 針生鳥井戸付近の道路（針生簡易郵便局周辺） | 集落内の主要道路だが，狭く，曲がり角があり見通しが悪い。自販機利用のためで曲がり角に駐車していたりすることも多い。歩道と車道の区別がない。 | カーブミラーの交換 道路横断歩道のリペイント 児童へ安全指導、注意喚起 | 学校、ＰＴＡ、住民生活課 南会津警察署 | 対応済
2 | 国道２８９号 | 上塩江停留所 | 11月よりバスに乗る児童の待避所が狭く、近くに側溝がある。 | 児童へ安全指導、注意喚起 待避所の変更（農道側へ） | 学校、ＰＴＡ 南会津建設事務所、建設課 | 対応済
3 | 町道東１０６号線 | 針生鳥井戸付近の道路（針生簡易郵便局周辺） | 郵便局に渡る横断歩道が欲しい。郵便局前から清水荘へ行く道路にも横断歩道が欲しい。 | 白線の更新 横断歩道の更新 | 建設課、南会津警察署
【対策検討メンバー】福島県南会津建設事務所、南会津警察署、町教育委員会、町建設課、町住民生活課、ＰＴＡ、小学校
【荒海小学校】
危険箇所№ | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 進捗状況
1 | 国道１２１号 | 中荒井農産物直売所付近 | 川島から来る車の視界が悪い上に、スピードが出ている。横断歩道がないので中荒井グランドへ行くときに危険。 | 児童への安全指導、注意喚起 速度取締、パトロールを実施 | 学校、ＰＴＡ 南会津警察署 | 対応済
2 | 国道１２１号 | 川島「金地橋バス停」付近 | 冬期間バス通学になるが、交通量が多いので道路を渡るのが困難になる。 | 児童への安全指導、注意喚起 速度取締、パトロールを実施 | 学校、ＰＴＡ 南会津警察署 | 対応済
3 | 町道関本・古内線 | 藤生 磐根橋付近 | 街灯少なく、夕方から歩行者が見えずらくなる。 | 街灯の設置 ※ＰＴＡより藤生区へ要望 | 学校、ＰＴＡ
4 | 町道居平１号線 | 糸沢 山口さん宅Ｔ字路 | 見通しが悪い | 注意喚起看板設置 | 住民生活課 南会津建設事務所 | 対応済
5 | 国道１２１号 | 古今 福南建設(株)資材置場前 | 古今の集団登校時、福南建設さんの大型車が左折するので危険。 | 福南建設㈱へ再度注意喚起 ※現在は保護者送迎の為、資材置場前は歩いていない | 教育委員会
【対策検討メンバー】福島県南会津建設事務所、南会津警察署、町教育委員会、町建設課、町住民生活課、ＰＴＡ、小学校
南会津町内通学路の対策箇所一覧表（西部地区）
【舘岩小学校】
危険箇所№ | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 進捗状況
1 | 県道３５０号栗山舘岩線 | 小学校校門～スクールバス停留場付近 | スクールバスの対向車や追い越し車があるため、児童がバスの乗り降りの際に危険がある。道路が緩やかにカーブしており、見通しも悪い。 | 坂道の拡幅を検討 冬期間は融雪剤を撒く等、凍結防止策を検討 | 教育委員会
【対策検討メンバー】福島県山口土木事務所、南会津警察署、町教育委員会、舘岩支所振興課、小学校、ＰＴＡ
【伊南小学校】
危険箇所№ | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 進捗状況
1 | 町道小塩線他 | 旧小学校脇の５差路 | 見通しが悪く、車の接近に気づくにくい。 | 道路横断歩道のリペイント ５差路内のカラー化 児童への安全指導、注意喚起 | 南会津警察署 伊南支所振興課 学校、ＰＴＡ
2 | 国道４０１号 | 国道４０１号の横断 | 観光シーズンになると交通量が増え、スピードも出す。 | 児童への安全指導、注意喚起 | 学校、ＰＴＡ | 対応済
3 | 町道千苅１号線 | 古町 須賀屋旅館～伊南小前 | 歩道がなく、道幅も狭い | 町道の拡幅、歩道の設置 （平成３１年度以降、予算化を検討） | 伊南支所振興課
【対策検討メンバー】福島県山口土木事務所、南会津警察署、町教育委員会、伊南支所振興課、小学校、ＰＴＡ
【南郷小学校】
危険箇所№ | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 進捗状況
1 | 国道401号 | 南会津町山口字堀田～松原上 | 横断歩道のリペイントをR2.10.9に行ったが、再度薄くなっている | 道路横断歩道のリペイント カーブミラーの修繕または解体 児童への安全指導、注意喚起 | 南会津警察署
2 | 国道289号 | 南会津町下山・富山・片貝 | 急カーブがあり、見通しが悪い。 歩道がなく、歩行時に危険である。 | 注意喚起を促す看板設置 児童への安全指導 | 南会津建設事務所 | 進行中
3 | 国道289号 | 南会津町山口地内（山口トンネル出口交差点） | 横断歩道・停止線ともに薄くなり見えなくなっている。 | 道路横断歩道、停止線のリペイント | 南会津警察署
【対策検討メンバー】福島県山口土木事務所、南会津警察署、町教育委員会、南郷支所町民課・振興課、ＰＴＡ