## 対策箇所
南会津町内通学路の対策箇所一覧表
令和７年１２月２日 現在 南会津町通学路安全推進会議
南会津町内通学路の対策箇所一覧表（東部地区）
【田島小学校】
危険箇所№ | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 進捗状況
1 | 町道永田・中荒井線 | 会津酒造から荒海方面に抜ける道路 | 通学バスのルートにもなっている道があるが、幅員狭小のため車両同士のすれ違いが困難であるため危険 | 待避所を2箇所設けた 社会資本整備総合交付金事業による改良を実施予定 | 建設課 | 対応中
2 | 県道369号黒磯田島線 | 森田電装付近の道路（特に冬期） | 特に冬期間は湯田自工の停留所となり、左記の道路を通らなければならない状況の中、雪道の中スピードを出す車が多く、緩やかなカーブも大変危険である。（歩道もない状態） | 停止線の更新歩道は拡幅済み | 警察、南会津建設事務所 | 対応中
3 | 会津鉄道会津線 | 大町（字行司甲）ヨークベニマル裏線路 | ヨークベニマルの裏の線路を渡る人がいるので危険 | 看板は設置済。児童へは引き続き周知 | 学校、ＰＴＡ | 対応中
4 |  | 大町（字行司甲２１－１）ヨークベニマル裏道路 | ヨークベニマルの裏の道路を速度を上げて通行する自動車が多いので危険 | パトロールの頻度を多くして、抑止力とする。 児童は通る際に気を付けるよう周知。 | 警察 学校、ＰＴＡ | 対応中
5 | 町道後原・丹藤線 | 改良済み区間から丹藤橋までの間 | 改良済み区間から歩道が無く、幅員狭小で危険な状態 | 社会資本整備総合交付金事業による改良を令和８年度以降に実施予定 工事中は児童へ周知 | 建設課 学校 | 対応中
【対策検討メンバー】福島県南会津建設事務所、南会津警察署、町教育委員会、町建設課、町住民生活課、ＰＴＡ、小学校
【田島第二小学校】
危険箇所№ | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 進捗状況
1 | 町道田部原１４号線 | 田部原の道路（田部原保育所・町営住宅周辺） | 見通しの悪い交差点・自転車による飛び出し（交通量も多い） | 町道１４号線から田部原保育所に向かう道の2箇所に横断歩道の設置を要望 | 警察署 | 対応協議中
2 | 町道長野・水無線 | 長野地区の側溝 | 水深、水量があり危険 | 危険箇所を知らせるためガードレールに赤白ポールを設置する | 建設課 | 対応済
3 | 町道長野・水無線 | 町道下山根・田部原線との合流地点 | 田部T字路の横断歩道が薄くなってきている。 | 対応済（真ん中の線だけ薄かったため要確認） | 警察署 | 対応済
4 | 町道下山根・田部原線 | 田島高校から田部T字路にかけて | 道幅が狭く、安全のため歩道が必要。 歩道線が薄くなってきている。道路わきの草により、動物が隠れやすくなっている。（R7、9月にイノシシの出没情報あり） | 歩道はリペイント済 道幅も児童２人が横に並んで歩くスペースはあるため、対応済 | 建設課 | 対応済
5 | 県道347号高陦田島線 | 町道長野・水無線との交差点 | 以前木を伐採してもらい、見やすくなった。 現在は町道から県道にぶつかったときの左側のカーブミラーが見にくい。 左側の車両状況も植え込みにより見にくい状況になっている。 | 横断歩道はリペイント済 （♢のマークマウスかったためリペイントを要望） カーブミラーは住民生活課で対応 | 警察署 住民生活課 | 対応中
6 | 町道長野・水無線 | 田部T字路から校門までの区間 | 休耕地の草や雑木が伸びてきており、見通しが悪く、野生動物が出没しやすい。（R7、7月、8月に熊らしきものの出没情報あり） | 地区と協議の上、地区より町へ対応を依頼する。 | 学校 | 対応協議中
7 | 町道長野・水無線 | 田部踏切から校門までの区間 | 住田光学ガラス長野工場近辺のカーブ近辺が雑木林になっており、サルが頻繁に出没するため、児童が登校時に襲われる危険性がある。
8 | 町道長野・水無線 | 田部踏切から田部T字路の区間 | 奉仕作業で対応してはいるが、歩道の草が繁茂しており、子どもの姿が見えにくかったり、野生動物出没の温床にもなっている。
【対策検討メンバー】福島県南会津建設事務所、南会津警察署、町教育委員会、町建設課、町住民生活課、ＰＴＡ、小学校
【桧沢小学校】
危険箇所№ | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 進捗状況
1 | 町道東１０６号線 | 針生鳥井戸付近の道路（針生簡易郵便局周辺） | 集落内の主要道路だが、狭く、曲がり角があり見通しが悪い。自販機利用のため、曲がり角に駐車していたりすることも多い。歩道と車道の区別がない。 | カーブミラーの交換 道路横断歩道のリペイント 児童へ安全指導、注意喚起 | 学校、ＰＴＡ、住民生活課 南会津警察署 | 対応済
2 | 国道２８９号 | 上塩江停留所 | 11月よりバスに乗る児童の待避所が狭く、近くに側溝がある。 | 児童へ安全指導、注意喚起 待避所の変更（農道側へ） | 学校、ＰＴＡ 南会津建設事務所、建設課 | 対応済
3 | 町道東１０６号線 | 針生鳥井戸付近の道路（針生簡易郵便局周辺） | 郵便局に渡る横断歩道が欲しい。郵便局前から清水荘へ行く道路にも横断歩道が欲しい。 | 白線の更新 横断歩道の更新 ※現在は地区の保護者等から要望がないため対応済 | 建設課、南会津警察署 | 対応済
【荒海小学校】
危険箇所№ | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 進捗状況
1 | 町道関本・古内線 | 藤生 磐根橋付近 | 街灯少なく、夕方から歩行者が見にくくなる。 | 街灯の設置 ※ＰＴＡより藤生区へ要望 | 学校、ＰＴＡ | 対応中
2 | 荒海小体育館北側 | 関本字下休場７１６－２ 渡部さん宅 道路側のブロック塀 | ブロック塀が傾いており、道路側に倒壊の危険有り。 地震によりブロック塀が道路側に倒壊する可能性がある。 | 修繕を依頼（町の補助金もある） | 関本地区 | 対応済
【対策検討メンバー】福島県南会津建設事務所、南会津警察署、町教育委員会、町建設課、町住民生活課、ＰＴＡ、小学校
南会津町内通学路の対策箇所一覧表（西部地区）
【舘岩小学校】
危険箇所№ | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 進捗状況
1 | 国道352号線 | 福渡地区 | 道幅が狭いにも関わらず、スピードを出して走る車が多い。 | 横断歩道の設置× （※警察で確認していただいたが設置は難しいと回答いただきました） 近くの電柱等に看板を設置できるよう依頼する。 | 教育委員会 学校 | 対応中
【対策検討メンバー】福島県山口土木事務所、南会津警察署、町教育委員会、舘岩支所町民課・振興課、小学校、ＰＴＡ
【伊南小学校】
危険箇所№ | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 進捗状況
1 |  | 小学校前道路、武道館脇 小滝橋 | 橋の柵が一部壊れている。児童が落ちる危険あり | 今年度中に応急処置を実施予定 来年度以降に修繕 通る際に注意するよう周知 | 伊南支所振興課 学校 | 対応中
2 | 町道小塩線他 | 旧小学校脇の五差路 | 見通しが悪く、車の接近に気づきにくい。 | 外側線とセンターラインの設置（検討） 一時停止線を引き直す | 伊南支所振興課 警察署 | 対応中
3 | 町道千苅１号車 | 古町 須賀屋旅館～伊南小前 | 歩道がなく、道幅も狭い | 通学路を見直し、該当の道路を通らないようにする。 | 学校 | 対応済
【対策検討メンバー】福島県山口土木事務所、南会津警察署、町教育委員会、伊南支所町民課・振興課、小学校、ＰＴＡ
【南郷小学校】
危険箇所№ | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 進捗状況
1 | 国道289号 | 南会津町山口地内（山口トンネル出口交差点） | 横断歩道・停止線ともに薄くなり見えなくなっている。 | 道路横断歩道、停止線のリペイント | 警察署 | 対応済
2 | 町道 | 南会津町山口地内 （南会津町商工会南郷支所前Ｔ字路） | 横断歩道が薄くなり見えなくなっている。 | 道路横断歩道のリペイント （冬期間明けに実施予定） | 警察署 | 対応済
3 | 町道 | 大新田字下村５４１番地付近 | 町道に穴があいている。 | 補修済 | 南郷支所振興課 | 対応済
4 | 町道 | 山口字松原上 | ガードレールが曲がって落ちている。 | 今年度・来年度は応急処置 | 南郷支所振興課 | 対応中
【対策検討メンバー】福島県山口土木事務所、南会津警察署、町教育委員会、南郷支所町民課・振興課、ＰＴＡ